武汉IT企业智能评级系统 — test 分支代码进度报告

项目概况

- 分支: test (origin/test)

- 最新提交: a601cac — fix: batch_score JOIN关联表 + 修复capital_amount None比较 +

添加ratings唯一索引

- 前序提交: ad666d3 — feat: 按开发流程文档实现 Phase 1-5 全部模块

- 总Python文件数: 36

各阶段进度评估

参照 docs/开发流程.md 的 Phase 0-7 定义:

Phase 0: 环境搭建 — 已完成 100%

Step: 0.1 安装基础设施

状态: 已完成

说明: PostgreSQL DDL (db/init.sql) + 种子数据 (db/seed.sql) 存在,

requirements.txt 就绪

────────────────────────────────────────

Step: 0.2 初始化 Scrapy 项目

状态: 已完成

说明: crawler/wuhan_it_crawler/ 完整, scrapy.cfg + settings.py + items.py

+ 6个spider 全部就位

Phase 1: 爬虫开发 — 已完成 ~95%

Step: 1.1 工商信息爬虫

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 456

说明: Playwright + 双通道采集, 增量/全量模式, 验证码检测, JS+HTML双解析

────────────────────────────────────────

Step: 1.2 技术能力爬虫

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 444

说明: 官网+GitHub双路, 技术栈/云服务商提取, AI岗位占比实时计算

────────────────────────────────────────

Step: 1.3 招聘信息爬虫

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 415

说明: BOSS/拉勾/猎聘三源, 薪资解析(K/千/万/年薪全格式), 技术关键词提取

────────────────────────────────────────

Step: 1.4 新闻舆情爬虫

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 387

说明: 百度新闻+搜狗双源, 情感分析(正负词±0.5), 数字化相关度, 时间解析

────────────────────────────────────────

Step: 1.5 招投标爬虫

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 229

说明: ccgp.gov.cn, 数字化识别, 企业匹配, 预算解析(万/亿/元), 分页翻页

────────────────────────────────────────

Step: 1.6 WebSearch聚合

状态: 完成

实现质量: 中

代码行数: 146

说明: 三引擎搜索(百度/搜狗/必应)引擎本体完整(258行), spider

调用引擎并yield NewsMentionItem

────────────────────────────────────────

Step: 1.7 反爬工具

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 144+150+268+88

说明: proxy_pool: 线程安全池+健康检查+自动剔除; ua_rotator:

24个真实UA+域名一致性; captcha_solver:

图片(ddddocr)+滑块(Playwright人形拖动)+点选(降频); anti_detect:

429指数退避+5xx重试+随机Header+伪造IP

────────────────────────────────────────

Step: 1.8 5级数据管道

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 40+26+31+27+205

说明: dedup(credit_code去重), filter(IT关键词过滤+DropItem),

clean(空值/全角半角/HTML/空白),

validate(company_name必填+credit_code格式),

standardize(资本文本→万元+日期→YYYY-MM-DD+DB幂等写入ON CONFLICT)

未完成项:

- 爬虫均未经过实际网络采集的验收测试 (验收标准: CLOSESPIDER_ITEMCOUNT=N)

- middlewares.py 中 ProxyMiddleware/UARotateMiddleware/RetryMiddleware

的集成可能还需要完善

Phase 2: 规则引擎 — 已完成 100%

Step: 2.1 规则引擎实现

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 367

说明: 5维度全实现, 全部规则从 scoring_rules.yaml 读取(不硬编码),

batch_score JOIN关联查询4张表, ON CONFLICT幂等写入,

get_companies_for_glm 供GLM衔接

────────────────────────────────────────

Step: 2.2 规则引擎测试

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 345

说明: 20+测试用例:

高分/低分/各维度满分0分/部分得分/边界值/空数据/全维度60边界/all_max=

100/分项键校验, 远超文档要求的15个

验收达标情况:

- 高分企业 >=60: 有测试覆盖

- 低分企业 <60: 有测试覆盖

- 评分规则全部从 YAML 读取: 已确认

Phase 3: GLM-5.1 集成 — 已完成 ~85%

Step: 3.1 GLM客户端

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 205

说明: batch_rate(5家/批), _build_batch_prompt(模板+占位符替换),

_call_glm(429指数退避+5xx重试), _parse_response(JSON解析),

_validate_result(score/level/demand_tags校验), update_database(ON

CONFLICT+status更新)

────────────────────────────────────────

Step: 3.2 Prompt工程

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 67

说明: 角色设定+5维度权重说明+评级标准+JSON格式约束+防幻觉指令,

few_shot_examples.json 含5个S/A/B/C/D各等级示例

────────────────────────────────────────

Step: 测试

状态: 骨架

实现质量: 低

代码行数: 14

说明: 仅3个_validate_result测试(valid/bad_level/bad_score), 远未覆盖:

_call_glm重试/JSON解析失败/few_shot注入/连续5次一致性验证

未完成项:

- GLM客户端测试用例严重不足 (3个 vs 文档要求的多边界覆盖)

- 未经验收: "连续5次调用返回合法JSON，评级一致性>80%"

Phase 4: Hermes Skills 集成 — 已完成 ~60%

Step: 4.1 Skills文件

状态: 完成

实现质量: 低

说明: 4个skill文件均存在(rating-crawl/score/analyze/report),

但均为简要描述(18-23行), 缺少:

具体命令调用步骤、验证脚本、错误处理流程、工具调用清单

────────────────────────────────────────

Step: 4.2 Cron作业

状态: 未完成

实现质量: 0

说明: 未配置任何cron作业, 文档要求: 每日增量更新(02:00)+热点追踪(每6h)

Skills详细问题:

- rating-crawl.skill.md: 仅列了流程概要, 没有

terminal(background)/process(poll)/execute_code 的具体命令

- rating-score.skill.md: 仅流程概要, 没有 python engine/rules_engine.py 的具体调用方式

- rating-analyze.skill.md: 仅流程概要, 没有 GLM 启动和监控命令

- rating-report.skill.md: 仅流程概要, 没有报告生成的具体步骤

Phase 5: 报告生成 — 已完成 100%

Step: 5.1 报告模块

状态: 完成

实现质量: 高

代码行数: 503

说明: generate_daily(Markdown日报含评级分布+SA详情),

export_leads(CSV+Excel双格式), export_csv(utf-8-sig BOM),

export_excel(openpyxl蓝色格式化表头+自动列宽),

notify_new_leads(昨日对比+新晋升通知+filtered状态更新), CLI入口(3种模式)

Phase 6: 联调测试 — 已完成 ~30%

Step: 6.1 端到端联调

状态: 未完成

实现质量: 0

说明: 未执行全链路联调(清空→种子→规则引擎→GLM→报告→检查数据库), 需

PostgreSQL 环境

────────────────────────────────────────

Step: 6.2 全量测试

状态: 骨架

实现质量: 低

说明: test_rules_engine.py (20+用例, 优秀), test_glm_client.py (3用例,

不足), test_data_pipeline.py (2用例, DataPipeline是空壳), 缺少:

test_pipelines.py(Scrapy管道测试)

测试质量问题:

- engine/data_pipeline.py 是空壳 (10行, 所有方法 return d),

test_data_pipeline.py 测试的是空壳逻辑而非真实管道

- Scrapy管道 (dedup/filter/clean/validate/standardize) 没有独立单元测试

- 缺少 Spider 级别的测试

Phase 7: 试运行与上线 — 未开始 0%

| Step                | 状态   | 说明            |

|---------------------|--------|-----------------|

| 7.1 100家企业试运行 | 未开始 | 需先完成6.1联调 |

| 7.2 全量上线        | 未开始 | 需先完成7.1     |

总体进度汇总

| Phase                | 计划权重 | 完成度 | 质量评级 |

|----------------------|----------|--------|----------|

| Phase 0: 环境搭建    | 5%       | 100%   | A        |

| Phase 1: 爬虫开发    | 30%      | 95%    | A        |

| Phase 2: 规则引擎    | 15%      | 100%   | A        |

| Phase 3: GLM集成     | 15%      | 85%    | B        |

| Phase 4: Skills+Cron | 10%      | 60%    | C        |

| Phase 5: 报告生成    | 10%      | 100%   | A        |

| Phase 6: 联调测试    | 10%      | 30%    | D        |

| Phase 7: 上线        | 5%       | 0%     | -        |

加权总进度: ~74%

关待解决的问题清单

1. GLM测试不足 — test_glm_client.py 仅3个用例, 需补充: _call_glm重试逻辑,

_parse_response边界, _build_batch_prompt输出, 连续5次一致性验证

2. DataPipeline空壳 — engine/data_pipeline.py 所有方法 return d,

无实际去重/过滤/清洗逻辑; 与 Scrapy pipelines 目录下的完整实现存在重复定位混乱

3. Skills过于简略 — 4个skill文件仅描述性文字, 缺具体命令调用步骤和错误处理; 无法实际被 Hermes agent

执行

4. Cron未配置 — 需创建每日增量更新和热点追踪两个 cron 作业

5. Scrapy管道测试缺失 — dedup/filter/clean/validate/standardize 5级管道无独立单元测试

6. Spider验收未执行 — 所有爬虫未经过实际 CLOSESPIDER_ITEMCOUNT=N 的验收

7. 联调未执行 — 端到端全链路(DB→规则引擎→GLM→报告)未实际跑通

8. middlewares.py集成 — 需确认 ProxyMiddleware/UARotateMiddleware 是否在

settings.py 正确注册并可用

下一步建议 (优先级排序)

1. [P0] 补充 test_glm_client.py — 至少覆盖

_call_glm(429/5xx/timeout)、_parse_response(JSON失败+重试)、连续一致性

2. [P0] 端到端联调 — 需要 PostgreSQL 环境, 按Step 6.1流程逐步执行

3. [P1] Scrapy管道单元测试 — 模拟Item通过5级管道的独立测试

4. [P1] 重构 DataPipeline — 删除空壳或桥接到 Scrapy pipelines 的真实逻辑

5. [P2] 补充 Skills 内容 — 每个skill加入具体 terminal/execute_code 命令步骤

6. [P2] 配置 Cron 作业 — 每日02:00增量 + 每6h热点追踪

7. [P3] 爬虫验收测试 — 在有PostgreSQL环境下逐个spider做CLOSESPIDER_ITEMCOUNT验收